## Hoja 1
GESTIÓN |  |  |  |  | CONTROL
Planear |  |  | Hacer |  | Verificar |  | Actuar
Materia | Actividad | Tiempo Est. | Tiempo Real | Recursos | Resultado | Coordinador | Riesgos Detec. | Replanificación | Soluciones
Formación Empresarial | Hacer Logo | 4hs | 1h | Coordinador | -3hs | Sofia | - | - | -
Formación Empresarial | Razón Social | 30min |  | Equipo
Formación Empresarial | Fundamentos | 30min | 30min | Equipo | 0min | Nicolas | - | - | -
Formación Empresarial | Propósitos, MV. | 1h 30min | 1h | Equipo | -30min | Nicolas | - | - | -
Análisis y D. de Aplic. | Fundamentación | 30min | 30min | Equipo | 0min | Nicolas | Ninguno. | - | -
Análisis y D. de Aplic. | Obt. de Req. | 1 semana
Análisis y D. de Aplic. | Ciclo de vida | 20 min | 15 min | Francisco y Nicolas | 0 min | Nicolas | Ninguno | - | -
Análisis y D. de Aplic. | IEEE830 | 1 semana
Base de datos | Mer | 5 hr |  | Francisco y Lucas |  | Lucas
Base de datos | Der | 30 min |  | Francisco y Lucas |  | Lucas
Base de datos | Normalizar | 20 min |  | Francisco y Lucas |  | Lucas
Base de datos | RNE | 30 min |  | Francisco y Lucas |  | Lucas
Base de datos | Diccionario | 20 min |  | Francisco y Lucas |  | Lucas
Programacion | Api Autenticacion
Programacion | Api Publicidad
Programacion | PMV Backoffice
Programacion | Unit testing
Programacion | Codigo en github
Programacion | Usuarios y claves
Sistemas Operativos | Justificar SO | 30 min | 15 min | Francisco y Lucas | 15 min | Lucas | - | - | -
Sistemas Operativos | Manual | 1 hr | 1 hr | Francisco y Lucas | 0 min | Lucas | - | - | -
Sistemas Operativos | Instalcion apache | 15 min | 30 min | Lucas | -15min | Lucas | - | - | -
Sistemas Operativos | instalar centOS | 1 hr | 1:30 hr | Lucas | -30min | Lucas | - | - | -
Sistemas Operativos | Instalcion MySql | 1:30 hr | 1:30 hr | Francisco y Lucas | 0 min | Lucas | abrir puerto y vind adress | - | puerto 3306 y archivo mycnf
Diseño web | HTML | 1hr |  | Sofia |  | Sofia
Diseño web | CSS | 4hr |  | Sofia |  | Sofia
Diseño web | WireFrame |  |  | Sofia |  | Sofia
Diseño web | Nombre | 15 min | 10 min | Sofia |  | Sofia
Diseño web | Logo del sistema | 1:30hr | 2 hr | Sofia |  | Sofia | Cambio del concepoto general de la pagina | Re hacer desde 0 el logo | Re hacer el logo
Diseño web | Paleta | 20 min |  |  |  | Sofia
Diseño web | Analisis de competencia | 30 min | 30 min | Sofia y Nicolas | 0min | Sofia | - | - | -
Diseño web | HomePage | 2 hr |  | Sofia |  | Sofia
Diseño web | Mapa web |  |  | Sofia |  | Sofia
Diseño web | Selec. funcionalidades | 2hr | 1:30 hr | Sofia |  | Sofia
Proyecto | Ciclo de vida | 1 hr | 50 min | Francisco y Nicolas | 10min | Nicolas | - | - | -
Proyecto | Gantt | 30 min | 45 min | Nicolas | -15min | Nicolas | - | - | -
Proyecto | Recursos | 10 min | 10 min | Equipo | 0min | Sofia | - | - | -
Proyecto | Reglamento | 15 min | 10 min | Equipo | 0min | Equipo | - | - | -
Proyecto | Actas | 40 min | 40 min | Francisco | 0min | Francisco | - | - | -